**Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Operačný program** | **Integrovaný regionálny operačný program** |
| **Prioritná os** | **5 – Miestny rozvoj vedený komunitou** |
| **Názov MAS** | **Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA** |
| **Kód projektu MAS[[1]](#footnote-1)** | **P964** |
| **Špecifický cieľ** | **5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií** |
| **Kód výzvy na predkladanie ŽoPr** | **IROP-CLLD-P964-511-001** |
| **Kód a názov aktivity** | **A1 Podpora podnikania a inovácií** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov Užívateľa** | **PAVLIČKO a partneri, s. r. o.** | | |
| **Názov projektu** | **Regetovka bufet pri svahu** | | |
| **Kód projektu užívateľa** | **IROP-CLLD-P964-511-001-004** | | |
| **Miesto realizácie projektu[[2]](#footnote-2)** | **Prešovský kraj, Okres Bardejov, Obec Regetovka, číslo domu: 121, (parcela CKN 13/4), 086 33 Zborov** | | |
| **Doba realizácie projektu** | 13.07.2021 – 11.02.2022 | | |
| **Výška schváleného NFP** | 24 937,15 EUR | **Skutočná výška NFP** | 24 937,15 EUR |
| **Výška schválených COV** | 46 179,90 EUR | **Skutočná výška COV** | 46 179,90 EUR |
| **Predpokladaná celkové výdavky projektu[[3]](#footnote-3)** | 55 415,88 EUR | **Skutočné celkové výdavky projektu** | 46 179,90 EUR |
| **Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS** | Cieľom projektu bolo zabezpečenie podmienok pre stravovacie služby a zvýšenie zamestnanosti na území Miestnej akčnej skupiny HORNÁ TOPĽA, prostredníctvom vybavenia kuchyne bufetu a zamestnania nového pracovníka, a tým boli zabezpečené komplexné služby v lyžiarskom stredisku Regetovka.  Realizáciou projektu „Regetovka bufet pri svahu“ užívateľ vytvoril 1 pracovné miesto v obci, ktorá patrí do Miestnej akčnej skupiny HORNÁ TOPĽA. Podporou malej firmy bola taktiež priamo podporená zvýšenie kvality života a prispelo sa k územnému rozvoju a územnej súdržnosti formou podpory vzniku a udržania pracovných miest v nepoľnohospodárskej oblasti. Realizácia projektu zatraktívnila daný priestor a zabránila odlivu obyvateľov (najmä mladých ľudí) z obce. Predmetný bufet je dostupný pre všetkých obyvateľov, návštevníkov i turistov. | | |
|  | Dosiahnuté merateľné ukazovatele:  **Kód Názov Merná jednotka Cieľová hodnota**  **A101 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové počet 1**  **A102 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové počet 1**  **A103 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora podniky 1**  **A104 Počet vytvorených pracovných miest FTE 2** | | |
| **Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa**  **alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu** (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.) | Počas realizácie projektu užívateľ zaznamenal tieto riziká:  - meškanie dodávky niektorých tovarov, na čo užívateľa dodávateľ upozornil písomne dňa 6.9.2021. Následne užívateľ podal na MAS žiadosť o predĺženie lehoty na realizáciu projektu, kde dostal kladné stanovisko a bol podpísaný dodatok č 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P964-511-001-004. Dňa 11.2.2022 mu bol dodaný posledný tovar, čím užívateľ splnil stanovenú dĺžku realizácie projektu a ukončili hlavnú aktivitu projektu.  - finančné riziko, kedy užívateľ uhrádzal faktúru postupne a to v piatich splátkach. Dňa 24.11.2021 bola s dodávateľom podpísaná Dohoda o predĺžení lehoty splatnosti, kde sa zmluvné strany dohodli, že splatnosť Odplaty sa predlžuje do konca kalendárneho mesiaca február 2022. Posledná úhrada bola zrealizovaná dňa 11.2.2022, čím užívateľ splnil svoj záväzok voči dodávateľovi.  Žiadateľ nepredložil Žiadosť o platbu do 1 mesiaca od ukončenia realizácie projektu.  Skutočné celkové oprávnené výdavky sú stanovené bez DPH, nakoľko dodávateľ aj žiadateľ sú daňové subjekty registrované na daň z pridanej hodnoty podľa §4 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „ZoDPH“). N dodanie tohto typu tovaru a rozsahu dodávaného tovaru a služieb je na toto dodanie v zmysle ZoDPH možné použiť režim prenosu daňovej povinnosti v zmysle §69 a nasl. ZoDPH. V nadväznosti na uvedené bola dodávateľovi zaslaná objednávka, ktorá neobsahovala sadzu DPH pri uvedených tovaroch a službách, keďže v danom prípade nebolo možné aplikovať sadzbu DPH pri predaji tovaru a služieb. Zároveň ani samotná faktúra neobsahuje sadzbu DPH v zmysle uvedených pravidiel. | | |
| **PRÍLOHA č. 1** | Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu **– nerelevantné,** nakoľko predmetom projektu bolo vybavenie kuchyne bufetu pri svahu. | | |
| **PRÍLOHA č. 2** | **Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu** | | |

1. Uviesť posledné 4-číslie ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD [↑](#footnote-ref-1)
2. Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely [↑](#footnote-ref-2)
3. Vrátane neoprávnených výdavkov [↑](#footnote-ref-3)